## Sheet1
Task Title | Start date | End date | Total number of days
Project definition. | 2021-10-01 | 2021-10-08 | 7
Idea brainstorming. | 2021-10-22 | 2021-11-01 | 10
Analysis. | 2021-11-15 | 2021-12-15 | 30
Requirements. | 2021-12-18 | 2021-12-22 | 4
Mid-year documentation. | 2021-12-19 | 2022-02-22 | 65
Changes in the documentation. | 2022-02-11 | 2022-02-14 | 3
Kher Wallet Logo. | 2022-02-14 | 2022-02-20 | 6
UI prototyping screens. | 2022-02-15 | 2022-02-20 | 5
Mid-year Presentation. | 2022-02-22 | 2022-02-24 | 2
Design and architecture. | 2022-06-25 | 2022-07-04 | 9
Flutter implementation. | 2022-03-08 | 2022-07-04 | 118
Data gathering. | 2022-06-22 | 2022-07-04 | 12
Acceptance. | 2022-07-04 | 2022-07-05 | 1
Application Testing. | 2022-07-06 | 2022-07-10 | 4
Final documentation. | 2022-07-05 | 2022-07-13 | 8
Final Presentation. | 2022-07-12 | 2022-07-14 | 2
Poster | 2022-07-15 | 2022-07-16 | 1
Task Title | Start date | End date | Total number of days
Project definition | 2021-10-01 | 2021-10-08 | 7
Idea brainstorming | 2021-10-22 | 2021-11-01 | 10
Analysis | 2021-11-15 | 2021-12-15 | 30
Requirements | 2021-12-18 | 2021-12-22 | 4
Mid-year documentation | 2021-12-19 | 2022-02-22 | 65
Changes in the documentation | 2022-02-11 | 2022-02-14 | 3
Kher Wallet Logo | 2022-02-14 | 2022-02-20 | 6
UI prototyping screens | 2022-02-15 | 2022-02-20 | 5
Mid-year Presentation | 2022-02-20 | 2022-02-24 | 4
Design and architecture | 2022-02-25 | 2022-07-04 | 129
Flutter implementation | 2022-03-08 | 2022-07-04 | 118
Data gathering | 2022-06-22 | 2022-07-04 | 12
Acceptance | 2022-07-04 | 2022-07-07 | 3
Application Testing | 2022-07-06 | 2022-07-10 | 4
Final documentation | 2022-07-05 | 2022-07-13 | 8
Final Presentation | 2022-07-09 | 2022-07-12 | 3
Poster | 2022-07-10 | 2022-07-13 | 3
| 44470 | 44758
Formulas:
Total number of days = +DATEDIF([Start date],[End date],"d")